长医高专校字〔2014〕41号                签发人：张湘富

关于下发《长春医学高等专科学校

2014年冬季防火工作方案》的通知

各部门：

根据市、区政府“关于加强冬季防火工作的通知”精神，为了加强我校冬季防火安全工作，重点做好预防、保护全校师生生命财产安全，为学校的发展建设创造良好的消防安全环境，巩固学校防火工作取得的成果，特制定《长春医学高等专科学校2014年冬季防火工作方案》，现将方案下发，望各部门遵照执行。

附件：《长春医学高等专科学校2014年冬季防火工作方案》

二〇一四年十一月十一日

主题词：下发  方案  通知

长医高专校长办公室

校对：胡皓月                                    共印1份

附件：

长春医学高等专科学校

2014年冬季防火工作方案

一、指导思想

今年的消防安全工作，要以突出重点、明确任务、落实责任、严格执法监督、消除火灾隐患、强化检查督导、搞好校园宣传为主线，全面贯彻“以人为本，生命至上”的原则，进一步提高消防安全工作的责任意识和师生自我安全防范意识，创新管理思路和方法，认真贯彻落实各级人员的防火安全责任制，确保学校各项秩序正常进行，无火灾事故发生。

二、组织领导

学校成立防火安全委员会：

主  任：张湘富

副主任：王作刚

成  员：于海涛、王才、马龙、杨鑫、刘洪波、王迪新、

马爱民、刘洋、王春梅、赵冰、王晓丹、张鹏飞

袁兆新、孙莹、于景龙、王川、张庆春

三、时间步骤

今年的冬防工作从2014年11月1日起至2015年3月10日结束，分三个阶段进行：

（一）动员部署阶段（2014年11月1日至2014年11月15日）。思想发动、成立组织、制定措施、落实责任，对冬防工作进行全面部署。

（二）自查整改阶段（2014年11月16日至2015年2月28日）。

1、部门自检自查：部门消防安全责任人要对本部门消防安全工作组织开展一次全面的自检自查，对存在的火灾隐患要立即整改。

2、组织联合检查：学校组织有关部门在11月30日和12月30日进行全校范围的联合检查，由领导带队组成检查组，继续深入开展火灾隐患普查整治工作，对学校所属部门逐一进行全面检查，对普查工作不落实、不到位、存在火灾隐患的，应给予安全责任人通报或纪律处分，并要求限期整改。

第三阶段：验收评比阶段（2015年3月1日至2015年3月10日）。各部门对冬防工作认真总结，及时上报有关情况，接受上级单位的检查验收。

四、任务及措施

（一）积极发动，做好动员部署工作。要针对冬季火灾特点，精心组织，周密部署，明确消防工作任务和目标，落实消防工作责任，制定工作措施，落实工作职责和任务。

（二）进一步落实消防安全责任制。要贯彻落实各项消防法律、法规，落实和完善校长负总责、各部门齐抓共管、部门管辖（场所）自管自查、防火治安处监督指导、全校师生共同参与的消防工作机制，确定各级、各岗位的消防安全责任人，提高消防工作的自觉性。

（三）大力开展消防宣传教育工作。在全校上下大张旗鼓的开展消防宣传教育工作，有计划地学习消防法规，深入开展消防宣传工作，普及用火用电知识，通过举办消防知识讲座、出版报、横幅、网络等方式，使之深入人心，真正形成“人人重视消防工作”的良好局面。

（四）全面开展冬季防火安全大检查。以查责任、查制度、查隐患为主要内容，具体检查疏散通道、安全出口是否畅通、有无私接电源、违规使用电器行为;消防安全组织制度是否健全和员工是否受到消防安全教育培训；是否制定灭火应急疏散预案和演练。加强对易燃易爆化学物品的管理，确保杜绝火灾事故的发生。对公众聚集场所、易燃易爆场所、重点要害部位，及时检查消除各类火灾隐患。

五、几点要求

（一）各部门要认真落实《方案》精神，及时动员部署，宣传教育，在检查整治的基础上，组织自查，发现隐患及时上报。

（二）11月9日定为学校冬防宣传日，各部门要大张旗鼓的开展防火宣传，利用板报、标语、网络，大造声势，人人皆知。各系部要建立自己的防火档案，有计划的进行防火检查和监督，真正把防火工作做为重点和长效的工作来抓。

（三）严格落实值班、值宿制度。冬防期间，增加值班、值宿人员，重点岗位、部位要死看死守。尤其加强大风天的用火用电管理，充分落实消防安全责任制。

（四）防火治安处担负全校防火检查、监督、指导工作，要经常深入到各系（部）及要害部位检查防火工作落实情况，消除隐患。确保学校安全及校园的和谐稳定。

二〇一四年十一月七日