2011年暑假教学系列师资培训工作实施方案

为全面落实学校“十二五”事业发展规划、积极推进“标准建设年”及“两栖工程”建设相关工作，经学校研究决定开展“2011年暑假教学系列师资培训工作”，制定实施方案如下：

一、指导思想

1、全面提升教师队伍的职业素养，加强教学、科研等职业能力培养，以促进教育教学质量的提高，满足学校不断提高人才培养水平的需要。

2、结合学校发展目标规划培训项目，针对一线教师需求确定培训内容。

3、把握良好时机，充分利用相关资源，力图培训、继续教育及学术交流并行。

二、组织机构

1、成立2011年暑假教学系列师资培训工作领导小组，人员组成如下：

组  长：张湘富

副组长：刘伟

成员：（按姓氏笔画排序）

于景龙、马爱民、王秋香、王春梅、史冬梅、刘洋、孙莹、刘洪波、杨鑫、金艳、周洪凯、赵冰、赵学峰、袁兆新、靳丹虹

2、责任分工：

| 责任部门 | 具体工作 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 科教处 | 整体规划、形成实施方案、联系专家；人员签到与统计、会标制作、座位分布、新闻报道、材料整理 | 靳丹虹 |
| 教务处 | 录像、照相 | 杨 鑫 |
| 系（部、中心） | 协助本部门主讲人员做好充分准备；组织本部门的培训工作，提前制定计划及拟定讨论提纲；按时报送材料。 | 部门 负责人 |

三、主要内容

1、教育部高职院校评估组专家讲座

2、教案编写的基本要素

3、优秀多媒体课件展示

4、课程建设及专业建设研讨

5、课堂教学研讨

6、部分校级课题结题汇报

7、外出学习人员汇报

四、日程安排（标★者为本年度继续教育项目）

| 时 间 |  | 内 容 | 形 式 | 负责部门 | 地 点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11日～12日 |  | 各部门标准化建设与校园内外网网页升级 | 部门讨论 | 校办 | 部门 办公室 |  |
|  |  | 省级试点专业及特色专业群验收 | 迎检 | 教务处 | 善教楼二楼 会议室 |  |
| 13日 |  | 开班仪式；校长讲话；80后风采论坛 | 全校集中 | 宣传部 | 图书馆报告厅 | ★ |
| 14日 | 上午 | 绿色校园建设讨论（自拟提纲） | 分组进行 | 各组 | 各组 指定 |  |
|  | 下午 | 专家讲座：制度（标准化）建设及新评估 体系（沈阳工程学院科研处长、教育部高职院校评估组成员，于雷） | 全校集中 | 科教处 | 图书馆报告厅 | ★ |
| 15日 |  | 部分校级课题结题汇报（4人）及外出学习人员汇报（1人） 专业建设、课堂教学研讨及教案编写的基本要素；2011年优秀多媒体课件展示 | 教学系列 集中 | 科教处 教务处 | 图书馆报告厅 |  |

五、讨论分组

| 分 组 | 组 长 | 人 员 组 成 | 地 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1组 | 刘 洋 | 医学系教学系列全体 | 1434教室 |
| 第2组 | 袁兆新 | 护理系教学系列全体 | 综合楼5楼小会议室 |
| 第3组 | 孙 莹 | 药学系教学系列全体 | 3654教室 |
| 第4组 | 于景龙 | 基础医学部全体 | 2443教室 |
| 第5组 | 赵学峰 | 医学人文部全体 | 1327教室 |
| 第6组 | 史冬梅 | 外语教研部全体 | 外语教研部 |
| 第7组 | 金 艳 | 计算机教研部全体 | 计算机教研部 |
| 第8组 | 周洪凯 | 体育教研部全体 | 体育教研部 |
| 第9组 | 马爱民 | 成教部教学系列全体 | 成教部主任室 |
| 第10组 | 王晓丹 | 外语培训中心全体 | 外培中心综合办公室 |
| 第11组 | 王春梅 | 临床实训中心全体 | 模拟医院239室 |
| 第12组 | 赵 冰 | 社区卫生服务中心全体 | 社卫中心健康宣教室 |
| 第13组 | 杨 鑫 | 教务处、科教处、教务委员会办公室全体 | 善教楼二楼会议室 |

六、推进计划

| 序号 | 时 间 | 工 作 内 容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011.06.02 | 指导假期培训制定方案 | 刘 伟 |
| 2 | 2011.06.03～2011.06.10 | 形成《师资培训工作实施方案》初稿 | 靳丹虹 |
| 3 | 2011.06.11～2011.06.17 | 各部门报送主讲人、主讲内容、讨论提纲等 | 各部门负责人 |
| 4 | 2011.06.18～2011.06.20 | 汇总培训项目、讨论提纲，调整实施方案 | 靳丹虹 |
| 5 | 2011.06.21～2011.06.24 | 《师资培训工作实施方案》上报校领导审核 | 刘 伟 |
| 6 | 2011.07.06 | 教学系列假日学校培训工作安排协调会 | 刘 伟 |
| 7 | 2011.07.08 | 审核培训课件与讲稿 《师资培训工作实施方案》正式定稿、发文 | 刘 伟、靳丹虹 |
| 8 | 2011.07.10 | 师资培训各项前期准备就位 | 靳丹虹、杨鑫 |
| 9 | 2011.07.11～2011.07.15 | 实施师资培训工作 | 刘 伟 |
| 10 | 2011.07.15 | 材料整理、报送等工作 | 靳丹虹 |
| 11 | 2011.07.19～2011.08.18 | 2011年暑假教学系列师资培训工作总结 | 刘 伟 |

七、说明

1、根据各组实际情况自拟分组讨论提纲、自定形式及地点；

2、15日下班前，各组将整理好的讨论记录及培训总结交至科教处。

科教处

二〇一一年七月