2018年国有资产清收工作流程图

第一阶段  各部门自查阶段（17.12-18.03）

资产管理处

按部门导出资产明细账电子版增及在职人员

资产统计表格设计

对资产使用人进行填表培训

表格下发

使用部门

资产盘点、清查

表格填报

表格上报、情况说明

增及在职人员

第二阶段  资产管理处数据分析（4月）

资产管理处

各部门上报数据汇总

损溢认定

信息核实、反馈

下发新的表格

第三阶段  实物资产清查（5月--9月）

资产管理处和资产使用部门共同完成

资产盘亏情况核实、统计

增及在职人员

待报废资产核实、统计

闲置资产核实、统计

在用资产核实、统计

第四阶段  资产清查报告

第四阶段 （10月--11月）

撰写学校国有资产清查报告

完成部门： 资产管理处

完成内容：学校国有资产大数据分析

第五阶段 （10月--11月）

合理调配闲置资产、适当处置弃用资产

完成部门： 资产管理处和资产使用部门

完成内容：盘亏资产处理、闲置资产调配、待报废资产处置