长春医学高等专科学校

管理水平提升行动计划实施工作任务分工及年度推进计划表

| **序号** | **主要任务** | **工 作 内 容** | **责任**  **部门** | **责任人** | **完成时限** | **备 注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诚信招生承诺活动 | 1、开展招生政策纪律宣传教育，及时公开招生政策、招生纪律相关信息 | 纪委  办公室 | 李桂波 | 2016年12月 | 每年须实施 |
| 2、杜绝虚假招生宣传，所有招生广告经招生领导小组审核备案后通过网站、招生指南向社会公布 | 学务处 | 马 龙 | 2016年12月 | 每年须实施 |
| 3、签署诚信、阳光招生承诺书，公布招生监督电话，规范招生行为 | 学务处 | 马 龙 | 2016年12月 | 每年须实施 |
| 4、规范完善单招、统招简章，对录取专业、录取原则、招生电话等通过校园网和招生简章向社会公布。 | 学务处 | 马 龙 | 2016年12月 | 每年须实施 |
| 5、招考工作命题、监考、批卷、录取相关人员签订诚信招生责任书，杜绝违规招生行为 | 学务处 | 马 龙 | 2016年12月 | 每年须实施 |
| 2 | 学籍信息核查活动 | 1.学习、宣传学籍电子注册和管理制度 | 学务处 | 马 龙 | 2016年12月 | 每年须实施 |
| 2.学籍电子注册、学籍异动、学生信息变更等信息的自查 | 学务处 | 马 龙 | 2016年12月 | 每年须实施，10月底前完成学籍电子注册 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 教学标准落地活动 | 1. 完善各专业人才培养方案 | 教务处 | 杨 鑫 | 2016年12月 |  |
| 2. 强化教学过程管理 | 教务处 | 杨 鑫 | 2016年12月 | 12月底前完成教学过程管理问题总结反馈 |
| 3. 完善教学计划，检查计划执行情况 | 教务处 | 杨 鑫 | 2016年12月 | 形成定期的长效机制 |
| 4.教学效果反馈与改进 | 教务处 | 杨 鑫 | 2016年12月 | 每学期至少一次教学效果反馈信息汇总 |
| 4 | 实习管理规范活动 | 1.建立健全学生实习管理相关规定 | 教务处 | 杨 鑫 | 2016年12月 | 有专人检查落实 |
| 2.完善并落实教学管理相关规定 | 教务处 | 杨 鑫 | 2016年12月 | 工作持续进行 |
| 3.规范学生实习过程管理和考核评价 | 教务处 | 杨 鑫 | 2016年12月 | 工作持续进行 |
| 4.实施学生实习责任保险、信息通报安全制度 | 教务处 | 杨 鑫 | 2016年12月 | 工作持续进行 |
| 5 | 平安校园创建活动 | 1.出台学校“一楼（房）三责”方案 | 防火治安处 | 张鹏飞 | 2016年12月 |  |
| 2. 完善学校、系（部）安全管理组织 | 防火治安处 | 张鹏飞 | 2016年12月 |  |
| 3. 组织签订安全工作责任书， | 防火治安处 | 张鹏飞 | 2016年12月 | 每年组织 |
| 4.组织消防演练并进行消防安全检查 | 防火治安处 | 张鹏飞 | 2016年12月 | 每学期组织 |
| 5.成立义务消防队伍，组织培训 | 防火治安处 | 张鹏飞 | 2016年12月 | 每学期组织 |
| 6.水电、食品安全管理制度完善 | 总务处 | 于海涛 | 2016年12月 |  |
| 7.组织食堂和超市签订《食品安全责任书》 | 总务处 | 于海涛 | 2016年12月 |  |
| 8.组织食品、消防等各种安全培训 | 总务处 | 于海涛 | 2016年12月 | 每年组织 |
| 9.开展校园交通秩序整治工作 | 防火治安处 | 张鹏飞 | 2016年12月 | 持续 |
| 10.优化监控系统，实施校园数字监控管理 | 防火治安处 | 张鹏飞 | 2016年12月 |  |
| 11.定期组织安全检查 | 防火治安处 | 张鹏飞 | 2016年12月 | 持续 |
| 12..建立火灾、食物中毒、自然灾害、大型活动、网络安全等专项应急预案 | 防火治安处 | 张鹏飞 | 2016年12月 |  |
| 13.安全生产月活动 | 防火治安处 | 张鹏飞 | 2016年12月 | 每月组织 |
| 14.组织学生签订《安全告知书》 | 学务处 | 马 龙 | 2016年12月 | 每学年组织 |
| 15.组织实习教师签订安全管理承诺书 | 教务处 | 杨 鑫 | 2016年12月 | 每学年组织 |
| 16.健全安全信息员队伍 | 学务处 | 马 龙 | 2016年12月 |  |
| 17.组织师生进行法制安全教育 | 学务处 | 马 龙 | 2016年12月 |  |
| 6 | 财务管理规范活动 | 1.基础工作：依法设置机构、配备人员；基础工作规范，技术手段先进；财务制度健全且执行严格有效 | 财务处 | 张 旭 | 2016年12月 |  |
| 2.预算管理：预算编制科学合理，预算执行规范有效，决算编制真实完整 | 财务处 | 张 旭 | 2016年12月 |  |
| 3.收支管理：出台收支管理办法。依法组织收入；严格管控支出。学生资助过程控制严谨。专项资金专款专用，专账管理 | 财务处 | 张 旭 | 2016年12月 |  |
| 4.内部控制：建立学校内控体系，出台票据管理办法，明确岗位分工，完善常规业务流程。建立完善学校内部控制机制，依法公开财务信息，财务风险可控 | 财务处 | 张 旭 | 2016年12月 |  |
| 5、加强学生资助等专项资金的过程控制，防止和杜绝虚报序列、违规使用资金等现象的发生。 | 财务处 | 张 旭 | 2016年12月 |  |
| 7 | 管理制度标准建设行动 | 1.依法完善学校章程，制定《党委会议事规则》、《校长办公会议事规则》等章程性文件 | 校办 | 王晓丹 | 2016年12月 |  |
| 2.对照学校章程，全面梳理学校各项管理制度、流程、标准等，完善学校制度体系 | 校办 | 王晓丹 | 2018年6月 |  |
| 3.汇编学校规章制度，组织学习宣传 | 校办 | 王晓丹 | 2018年6月 |  |
| 4.组织管理制度执行情况检查 | 校办 | 王晓丹 | 2018年6月 |  |
| 8 | 管理队伍能力建设行动 | 1.制定学校《岗位聘用、合同管理规定》，厘定各级管理岗位上岗能力要求 | 党办 | 胡静涛 | 持续实施 |  |
| 2.实施中层以上干部轮训计划，有针对性提升骨干管理人员素质 | 党办 | 胡静涛 | 持续实施 |  |
| 3.开展处长论坛活动，开展内部管理交流，形成经常性培训机制 | 党办 | 胡静涛 | 持续实施 |  |
| 4.完善科级干部考核制度，强化对全体教职工的岗位考核 | 党办 | 胡静涛 | 持续实施 | 分类分级进行管理干部年度考核 |
| 9 | 管理信息化水平提升行动 | 1.制定和完善《长春医学高等专科学校数字化校园建设规划》 | 网络  中心 | 龙宇翔 | 2017年12月 | 完成 |
| 2.整合学校网络资源，消除信息孤岛 | 网络  中心 | 龙宇翔 | 2017年12月 | 12月底完成一期建设项目招标采购 |
| 3.建立健全信息化运行机制 | 网络  中心 | 龙宇翔 | 2017年12月 |  |
| 4.提升各部门和人员的管理信息化应用能力 | 网络  中心 | 龙宇翔 | 持续实施 |  |
| 5.提升学校校园网功能和性能，加强对外宣传 | 网络  中心 | 龙宇翔 | 持续实施 | 更新部分网络设施 |
| 10 | 文化育人创新行动 | 1.丰富学校校训、校风、学风、教风等的内涵并加强宣传 | 宣传部 | 王迪新 | 2018年6月 |  |
| 2.出台学校校园环境文化建设规划，美化学校环境 | 宣传部 | 王迪新 | 2016年12月 |  |
| 3.各系（部）根据专业特点，继续凝练专业文化，形成具有医学职业院校特征、彰显我校特色的医专文化 | 宣传部 | 王迪新 | 2017年12月 |  |
| 4.修订、更新新形势下的相关宣传制度 | 宣传部 | 王迪新 | 持续实施 |  |
| 5.基本法律学习宣传，普法教育、专业法律教育等活动 | 宣传部 | 王迪新 | 2016年12月 | 须每年进行 |
| 6. “杏林志愿服务”等类活动 | 宣传部 | 王迪新 | 每年实施 |  |
| 7.组织“道德讲堂”讲座，弘扬优秀传统文化 | 宣传部 | 王迪新 | 每年实施 |  |
| 8.“教学名师”、“师德标兵”等评选 | 宣传部 | 王迪新 | 每年实施 |  |
| 9.新时期高校思想政治教育工作研究项目 | 宣传部 | 王迪新 | 每年实施 |  |
| 10.优秀毕业生返校主题团日活动 | 团委 | 刘力为 | 每年实施 |  |
| 11.优秀企业文化展活动 | 团委 | 刘力为 | 每年实施 |  |
| 12.创新创业大赛 | 团委 | 刘力为 | 每年实施 |  |
| 13.升旗仪式、授帽仪式 | 团委 | 刘力为 | 每年实施 |  |
| 14.开学典礼和毕业典礼 | 团委 | 刘力为 | 每年实施 |  |
| 15.大学生文化艺术节、迎新晚会等精品文化活动 | 团委 | 刘力为 | 每年实施 |  |
| 16.优秀毕业生表彰纪念活动 | 团委 | 刘力为 | 每年实施 |  |
| 17.组织校内各专业职业技能大赛和省内、国家职业技能大赛 | 团委 | 刘力为 | 每年实施 |  |
| 18.学生假期社会实践活动 | 团委 | 刘力为 | 每年实施 |  |
| 19.社团文化节活动、优秀学生社团评选 | 团委 | 刘力为 | 持续实施 |  |
| 20.其他特色活动 | 团委 | 刘力为 | 随时进行 |  |
| 11 | 质量保证体系完善行动 | 1.宣传学习国家政策法规，确立全面质量管理理念 | 教务处 | 杨 鑫 | 每年实施 | 12月完成 |
| 2.完善人才培养质量评价标准 | 教务处 | 杨 鑫 | 每年实施 |  |
| 3.强化人才培养全程质量监控 | 教务处 | 杨 鑫 | 每年实施 |  |
| 4.完善多方参与的质量评价、反馈与改进机制 | 教务处 | 杨 鑫 | 每年实施 |  |
| 5.发布年度质量报告 | 教务处 | 杨 鑫 | 每年实施 | 12月完成 |
|  | **其他工作任务** | | **责任部门** | **责任人** |  |  |
| 12 | 《行动计划》宣传解读 | | 宣传部 | 王迪新 |  |  |
| 13 | 专题网站建设 | | 宣传部 | 王迪新 |  |  |
| 14 | 制定活动总体方案 | | 校办 | 王晓丹 |  |  |
| 15 | 督查督导 | | 校办 | 王晓丹 |  |  |
| 17 | 管理水平提升理论研究 | | 教务处 | 杨 鑫 |  |  |