关于组织填写报“全国高等职业教育专业建设与职业发展管理平台”工作的实施方案

按照《教育部 财政部关于支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力的通知》（教职成〔2011〕11号）精神，要求已列入高等职业学校央财建设专业等重点建设项目的所有高职院校，加入中国高职高专教育网（www.tech.net.cn），“高等职业学校专业建设发展”专栏，“全国高等职业教育专业建设与职业发展管理平台”，记录日常教学活动，并定期进行日常教学活动分析，形成对各类项目建设的省级、学校绩效分析报告，并作为今后对各地项目布局和支持的重要依据。根据文件精神我校共有临床医学、药学两个专业进行填报，为了及时汇报我校专业建设和运行情况，保证平台建设和维护工作的顺利完成，现将我校具体填报工作安排如下：

一、组织机构

1、领导小组：

组  长： 张湘富

副组长： 刘  伟

组  员：张立、杨鑫、刘洋、孙莹、王春梅、张旭、马龙、刘丹丹、刘铁英、龙宇翔

马艳慧、韩莉、张虹、杨智源、倪影、张镝、王新、邴金兰、高雅静、詹俊辉、

2、平台审核专家：刘伟、杨鑫、刘洋、孙莹

二、指导思想

前期准备充分，中期落实到位，后期维护持续。

三、责任分工及推进计划

校办负责全面协调平台填报工作、前期准备工作及填报人员的培训、平台新闻通知的发布和管理。平台填写的相关行政部门负责与之相关信息的录入和日常维护。 教务处、医学、药学专业负责与专业相关信息的填报、监督、后期平台的维护和审核；

| 时间 | 任务 | 要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012.10.8—10.17 | 系统初始化、形成初步任务裂解表、角色任务分工表 |  | 校办 |
| 2012.10.17—10.19 | 部门及相关人员上交人员情况表 | 负责收集上传名单、角色设置 | 校办 |
| 2012.10.22 | 对二级单位角色人员培训 | 软件应用和登录方式 | 校办 |
| 2012.10.22—10.26 | 1、教师、学生基本情况及专业合作企业基本导入 | 负责将10—12级临床医学、药学专业的任课教师、学生及相关校企合作单位信息录入 | 教务处、医学系、药学系、 |
|  | 2、学校基本信息的录入 | 负责学校基本信息的录入审核 | 计财处、事业发展处、设备处、学生处 |
| 2012.10.29—11.12 | 教师\学生\校企合作单位信息录入 | 医学、药学系需将此平台填报通知到任课教师、学生、校企合作单位进行网上登陆录入 | 药学、医学系及相关教师、学生、校企合作单位 |
| 2012.11.30 | 填报审核及反馈 | 对填报情况及出现问题进行反馈 | 校办 |

四、具体工作要求

1、填报信息要与申报信息相一致。（中国高职高专教育网上有公示）

2、网络版填报，网址为http://221.12.38.131/web/index_zyjs.aspx（登录中国高职高专教育网（www.tech.net.cn），“高等职业学校专业建设发展”专栏，“全国高等职业教育专业建设与职业发展管理平台”）。教师登录账号：“学校代码+T+教工号”；学生登录账号：“学校代码+S+学号”，其中“T”和“S”均为大写（登录账号区分大小写）。初始密码为：教师：教工号；学生：学号。学校代码为11823。

3、各部门相互配合，对有交叉表格请责任部门协调填写；

4、做好日常的维护和管理；

5、按时完成任务。

附：任务裂解表、角色任务说明