长春医学高等专科学校

示范校建设成果展示厅布置方案

为确保示范校建设成果展示厅布展工作圆满顺利完成，发挥其在本次省级示范性高职院建设项目验收工作中应有的作用，特制定本方案。

一、布展原则

（一）设计风格：新颖、大气、统一、细致

（二）布展要求：展示要到位、布展要美观、

展台要精致、工作要及时。

二、基本思路

（一）主背景

1.主题提供：材料组；

2.设计、制作、安装：宣传组；

3.位置：（北面墙体）入口处约9米*3米大幅主背景。

（二）展台

1.展架、展台桌子安排摆放：医学系

2.展台台布设计、制作、安装：宣传组

3.台面材料分类桌牌：各展台负责部门提供文字内容，宣传组设计制作，会务组安装摆放

4. 展台材料摆放：各展示部门自行布展

5. 展板的制作：宣传组

6. 展架制作采购：保障组

（三）展板内容及分配

1.基础医学部展板—基础医学部（共1块）

2.四大专业群——医学、护理、药学、生物制药（共4块）

3.社会服务——模拟医院（共1块）

4.前言、后记——材料组（共2块）

5.教科研展板---科教处（2块）

6.生命教育展板—医学人文部（共1块）

7.教学管理和教学活动——教务处（共1块）

8.学生——学生工作部（共2块）

9. 党政——党委办公室（共1块）

10.校园文化——校长办公室（共1块）

共计16块展板。

（四）展示材料

1.基础医学部相关展示材料：基础医学部

2.教科研展区：科教处

（1）教材

（2）论文、专著及教（科）研材料

（3）荣誉证书

（4）荣誉展架：奖杯、奖牌等

注：本次展出荣誉为校级以上（含校级）。

3.生命教育展区—医学人文部

4.教学管理和教学活动展区——教务处

5.党政工作展区——党委办公室

6.学生工作展区——学生工作部

7.校园文化展区——校长办公室

8. 示范校建设历程展区（前言展板前）

--会务组、材料组

（1）起始：示范校申报材料

（2）过程：

示范校建设论坛材料（装订）

三年内相关宣传报道（装订）

相关影视、ppt、照片资料光盘等

注：以上材料需统一设计、装订、摆放。

（五）解说词—材料组

（六）解说员—组织组

（七）会场鲜花摆放--组织组

附件1：示范校建设成果展示展厅布展分工明细

迎接省级示范校建设立项验收工作领导小组

2010年9月19日

附件1：          示范校建设成果展示展厅设计分工明细

| 序号 | 责任内容 | 责任人 | 配合部门 | 完成时间 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前言 | 1起草展板内容 | 刘 洋 |  | 9月25日 | 北面，入口处 |
|  | 2设计、制作展板 | 张虹 | 宣传组 | 9月29日 |  |
|  | 3实物展示 | 靳丹虹 | 相关部门 | 9月29日 |  |
| 二、基础医学部 | 1、设计展板小样 | 刘铁英 | 会务组 | 9月25日 | 北面，紧挨前言 |
|  | 2、设计制作展板 | 张虹 | 宣传组 | 9月30日 |  |
|  | 3、展台布展 | 刘铁英 |  | 9月29日 |  |
| 三、医学、护理、药学、生药、服务社会展板 | 1、设计展板小样 2、设计制作展板 | 刘 洋 袁兆新 李淑惠 解惠铭 王春梅 张虹 | 宣传组 | 9月25日 9月30日 | 西面，紧邻基础医学部（人员名单按展板顺序排列） |
| 四、教科研实物成果展示（含生命教育1块展板和展台） | 1、设计展板小样 | 马爱民 |  | 9月25日 | 南面 |
|  | 2、设计制作展板 | 张虹 | 宣传组 | 9月30日 |  |
|  | 3、实物布展 | 马爱民 |  | 9月29日 |  |
|  | 4、荣誉展架 | 马爱民 | 材料组 | 9月29日 |  |
|  | 4、生命教育展板、展台 | 赵学峰 | 宣传组 | 9月29日 |  |
| 五、 学工 展示 | 1、设计展板小样 （2块） | 于海涛 |  | 9月20日 | 东面，南起第1、2块展台 |
|  | 2、设计制作展板 | 张虹 | 宣传组 | 9月30日 |  |
|  | 3、实物布展 | 于海涛 | 组织组 | 9月29日 |  |

示范校建设成果展示展厅设计分工明细

| 序号 | 责任内容 | 责任人 | 配合部门 | 完成时间 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、党群展示 | 1起草展板内容 | 王 莹 |  | 9月20日 | 东面，南起第3块展板 |
|  | 2设计、制作展板 | 张 虹 | 宣传组 | 9月30日 |  |
|  | 3实物展示 | 王 莹 | 组织组 | 9月29日 |  |
| 七、校园文化展示 | 1、设计展板小样 | 张 旭 |  | 9月20日 | 东面，南起第4块展板 |
|  | 2、设计制作展板 | 张 虹 | 宣传组 | 9月30日 |  |
|  | 3、展台布展 | 张 旭 |  | 9月29日 |  |
| 八、教学管理与活动 | 1、设计制作展板 | 张 虹 | 宣传组 | 9月29日 | 东面，南起第5块展板 |
|  | 2、实物展示 | 张 立 |  | 9月29日 |  |
| 八、结束语 | 1、起草结束语 | 刘 洋 |  | 9月25日 | 东面，南起第6块展板 |
|  | 2、设计制作展板 | 张 虹 | 宣传组 | 9月30日 |  |
| 十、主背景 | 设计、制作、安装 主背景 | 张 立 王迪新 |  | 9月27日 | 北面，墙 |
| 十一、展台布 | 设计、制作、安装展台布 | 张 立 王迪新 |  | 9月27日 | 各展台 |
| 十一卫生、环境 |  | 马维娜 |  | 9月20日 |  |
| 十二、展台、展板摆放 |  | 刘 洋 张鹏飞 | 医学系 | 9月27日 |  |
| 十三、安全保卫 |  | 王 才 |  | 全程 |  |

备注：共计16块展板， 13个展台。

迎接省级示范校建设立项验收工作领导小组

2010年9月19日