附件12：

关于组织申报2010年吉林省高等学校优秀课程工作的推进计划

| 序号 | 工 作 任 务 | 负责部门 | 日 期 | 上 交 材 料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ 确定课程建设工作联系人 | 各系部 | 3月31日 | ▲ 《长春医学高等专科学校课程建设工作联系人信息表》（附件9）电子版一份。 |
| 2 | ★ 确定推荐申报省级优秀课程的具体名单 | 各系部 | 3月31日 | ▲ 《推荐申报省级优秀课程汇总表》（附件4）与《省级优秀课程汇总表》（附件11）电子版与纸质版各一份。 |
| 3 | ★ 填写《申报审批表》 ★ 积极准备评审材料 | 各课程组 | 4月2日前 |  |
| 4 | ★ 各系部课程建设领导小组对申报课程的《申报审批表》与评审材料进行初审 | 各系部 | 4月2日 ～ 4月6日 |  |
| 5 | ★ 上交《申报审批表》 ★ 上交《专家预审评价表》 | 各系部 | 4月6日 | ▲ 《吉林省高等学校优秀课程申报审批表》（附件5）电子版一份。 ▲ 《长春医学高等专科学校各系部对推荐课程的专家预审评价表》（附件10）纸质版一份。 |
| 6 | ★ 教务处组织有关专家对各系部申报课程的审批表与评审材料进行审核评价 ★ 对申报课程的评价结果进行排序并确定最终推荐课程名单 | 教务处 各系部 各课程组 | 4月7日 ～ 4月11日 |  |
| 7 | ★ 确定推荐省优课程的负责人精心制作汇报课件 ★ 各系部课程建设领导小组对其汇报讲稿（课件）进行初审 | 各系部 各课程组 | 4月25日前 |  |
| 8 | ★ 上交汇报课件 ★ 上交《专家预审评价表》 | 各系部 | 4月25日 | ▲ 汇报讲稿（课件）电子版一份。 ▲ 《长春医学高等专科学校各系部对推荐课程的专家预审评价表》（附件10）纸质版一份。 |
| 9 | ★ 教务处组织有关专家对各系部申报课程的汇报讲稿（课件）进行审核评价 | 教务处 各系部 各课程组 | 4月26日 ～ 4月29日 |  |
| 10 | ★ 各系部上交推荐课程的申报审批表最终稿（教务处汇总后上交省教育厅） | 各系部 教务处 | 5月8日 | ▲ 《吉林省高等学校优秀课程申报审批表》（附件5）电子版一份与纸质版。（注：终稿） |
| 11 | ★ 继续完善各评审材料 ★ 根据《评审工作会议日程表》（附件6）做好相关准备 | 各系部 教务处 各课程组 |  |  |