## 重点工作1
2019年度春季学期重点工作完成情况确认表
部门 | 工作项目 | 确定依据 | 年度工作目标 | 学期进度目标 |  | 检验依据 | 责任 部门 | 负责人 | 完成进度 | 支撑材料
学校办公室 | 以“制度建设”为抓手，实施“效能提 升”工作，推动学校内部管理水平提升。 | 学期初校领导讲话 和学校年度重点工作 | 1.完善制度建设，实现科 学管理。 2.完善会议会务机制，出 台会议室使用管理办法。 3.提前谋划、周密部署各 类大型活动。 | 春季学期 | 1.牵头对学校行政职能处室相关制 度、职责进行梳理与汇总； 2.修订完善党委会、校长办公会、三中一大议事规则； 3.做好会议会务机制、会议室使用管理办法的前期调研。 | 计划 方案 总结 照片 | 学校 办公室 | 王迪新
|  |  |  | 秋季学期 | 1.做好运动会、学期初大会、开学典 礼、教师节、十一等大型活动； 2.职能处室职责，核心制度整理完毕，并对其制度的合法性与合理性进行审核； 3. 出台会议会务机制、会议室使用管理办法，做到会议会务标准化、流程化、特色化。 | 方案 讲话稿 文件等 | 学校 办公室 | 王迪新
组织部 | 加强干部队伍建设， 注重干部的选拔、 培养和监督作用 | 新出台的《党政领 导干部选拔任用工 作条例》 | 坚持党管干部原则，建立 健全干部考核评价体系， 加强干部梯队建设，建立 干部管理监督机制。 | 春季学期 | 完善《处级部门和处级干部考核办 法》，探索做好处级部门和处级干 部考核工作。 | 办法 | 组织部 | 刘洪波
| 档案管理工作 | 关于行政科级及以上干部档案“三龄两 历”核查工作的文件 | 规范行政科级及以上干 部的档案管理 | 春季学期 | 完成行政科级及以上干部“三龄两 历”的核查。 | 干部档案 | 组织部 | 刘洪波
组织部 | 深入学习贯彻十九大精神和习近平中国特色社会主义思想 | 按照中央和省市委 统一部署 | 按照“四个一的”学习 模式，引导党员干部学 习。加强党员教育管理 监督，使全体党员都能 按照上级精神认真开展 和参加党支部的组织生 活和学习教育活动，在 党内政治生活的熔炉中 锤炼坚强党性、锻造优 良作风。 | 春季学期 | 1.制定《2019—2021党建工作三年行动计划》； 2.开展庆祝建国70周年主题党日活动和党员过“政治生日”活动； 3.党员干部（思政教师、专职辅导员）党性锤炼活动（通化）； 4.利用e支部、蓝墨云班课、微信 群、qq群等新媒体平台，开展对全体党员的教育，并进行两次相关党务知识考核。 | 活动方案 报告等 | 组织部 | 刘洪波
|  |  |  | 秋季学期 | 利用e支部、蓝墨云班课、微信群、qq群等新媒体平台，开展对全体党员的教育，并进行两次相关党务知识考核。 | 活动方案 报告 | 组织部 | 刘洪波
| 进一步加强支部工 作，增强党支部组 织生活的政治性、 时代性、原则性、 战斗性。 | 新时代党的建设总 要求和新时代党的 组织路线和新时代 吉林基层党组织建 设质量标准体系， 《吉林省党支部组 织生活会工作规范 （试行）》 | 制定党建工作标准，完 善党支部评价体系，严 格党支部组织生活制度， 认真组织开展基层党组 织组织生活会。 | 春季学期 | 1.召开议党工作会和党建工作调研会； 2.完善党支部评价体系。 | 文件 制度 活动方案 讲话稿 | 组织部 | 刘洪波
|  |  |  | 秋季学期 | 1.筹备好校领导班子的民主生活会； 2.贯彻落实《吉林省党支部组织生活会工作规范（试行）》，组织做好支部和民主评议党员工作； 3.开展党建工作督导考评活动。 | 制度 总结 评议结果 照片 | 组织部 | 刘洪波
宣传部 | 理论中心组 学习 | 十九大、国家、省市思政工作精神、年初校领导讲话。 | 完成校党委理论中心组 学习10-12次； 指导监督二级理论中心组 学习。 | 春季学期 | 1.拟定年度理论中心组学习计划， 2.完成理论中心组学习6-7次。 | 计划 方案 讲稿 照片 | 宣传部 | 王 宁
|  |  |  | 秋季学期 | 1.完成理论中心组学习4-5次； 2.对二级理论中心组学习进行督促，检查学习成果。 | 方案 讲话稿 文件 照片 | 宣传部 | 王 宁
| 意识形态和统战工作 | 上级意识形态及统战工作要求。 | 进一步落实意识形态 责任制，加强党对统 战和群团工作领导。 | 春季学期 | 1.宣传思想阵地的建设与管理； 2.完善网络舆情应对机制。 | 计划 方案 文件 | 宣传部 | 王 宁
|  |  |  | 秋季学期 | 1.成立党外知识分子联谊会； 2.迎接上级意识形态和统战检查。 | 照片 文案 总结 | 宣传部 | 王 宁
| 思想政治和 精神文明工作 | 中发【2016】31号； 教党【2017】62号 文件。 | 构建“三全”育人模式， 实现精神文明建设新 跨越。 | 春季学期 | 1.制定未来五年思政工作规划； 2.落实《领导深入联系学生工作方 案》。 | 计划 方案 文件 | 宣传部 | 王 宁
|  |  |  | 秋季学期 | 1.组织思政工作专题学习研讨； 2.迎接上级思政检查和“高校文明 杯”竞赛活动。 | 照片 文案 工作总结 | 宣传部 | 王 宁
宣传部 | 校内外宣传 工作 | 全省、全市宣传思想工作会议精神 | 完善新闻宣传阵地，形 成良好的宣传工作格局。 | 春季学期 | 1.加快宣传队伍建设，理顺职责； 2.完善学校宣传片、画册、VI 标识设计等外宣资源。 | 计划 相关资料 | 宣传部 | 王 宁
|  |  |  | 秋季 | 1.调研起草医专文化建设规划； 2.完成学校外宣屏设计和资源配置。 | 文件 | 宣传部 | 王 宁
| 对外合作 交流工作 | 《国家职教改革实 施方案》、《中国 教育现代化2035》 | 强化开放性思维，拓展 对外合作办学空间、推 进国际化办学的深度和 广度。 | 春季学期 | 1.拓展适合我校的合作项目1项； 2.召开合作办学工作会议。 | 方案 文字 影像 | 宣传部 | 王 宁
|  |  |  | 秋季学期 | 1.加强学校外文网站建设、外文宣传资料设计制作； 2.做好2020年出国项目论证申报。 | 照片 文案 工作总结等 | 宣传部 | 王 宁
纪检监察室 | 巡察反馈意见整改落实工作 | 《市委第一巡察 组巡察长春医学 高等专科学校反 馈意见书》 | 巡察所涉及问题逐一整 改落实到位 | 春季学期 | 整改落实情况报告 整改落实情况台账 | 报告 台账 | 纪检 监察室 | 白雪松
| 签订党风廉政建设目标责任书 | 《市委第一巡察组巡察长春医学高等专科学校反馈意见书》、薛校长在2019年春季学期全校教职工大会上的讲话 | 贯彻落实中央和省市 纪委会议精神，夯实全 面从严治党主题责任和 监督责任。 | 春季学期 | 1.出台方案； 2.发会议通知； 3.召开科级以上干部大会； 4.各党总支书记、职能部门负责人 签字。 | 方案 会议通知 | 纪检 监察室 | 白雪松
纪检监察室 | 廉政教育 | 薛校长在2019年春季学期全校教职工大会上的讲话 | 增强广大党员干部廉洁 自律意识 | 春季学期 | 观看警示教育片 | 观后感 | 纪检 监察室 | 白雪松
|  |  |  | 秋季学期 | 参观廉政教育基地 | 参观心得体会 | 纪检 监察室 | 白雪松
| 党规党纪知识竞赛 | 党章、监察法、 十九大报告 | 以蓝墨云班课为平台， 加强党务知识学习， 提升广大党员干部的 理论平。 | 秋季学期 | 1.活动方案； 2.在蓝墨云班课平台上、纪检监察室下载专区上传相关学习内容； 3.制作知识手册； 4.经初赛选出四个党总支参加最后的决赛。 | 方案通知 | 纪检 监察室 | 白雪松
教务处 | 教学诊断与改进工作 | 《国家职业教育改革实施方案》 《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进复核工作指引》 新学期学校领导讲话 | 全面梳理诊改目标体系 | 春季学期 | 1.完成十三五规划中期调整工作； 2.整理诊改复核材料，完成校内预 复核。 | 诊改复核 结果 | 学校诊改办公室 | 杨智源
|  |  | 推进各层面标准、 制度建设 | 秋季学期 | 1.验收“目标”建设情况，依据验收结果修正“目标”； 2.整理各层面标准建设，全面进行制度建设。 | 目标建设 成效 制度建设 成果 | 学校诊改办公室 | 杨智源
| 师资队伍建设 | 教育部等七部门关于印发《职业学校教师企业实践规定》 | 建设“双师”队伍 | 春季学期 | 调研教师企业实践要求和需求，拟定教师企业实践管理办法。 | 管理办法 | 教务处 | 池明
|  |  |  | 秋季学期 | 完成《教师企业实践管理办法》
| 考务改革 | 国家、省、市相关政策、文件精神 新学期校领导讲话 | 出台管理办法 | 春季学期 | 出台《学分制实施方案（试行）》和 《学分制管理办法（试行）》 | 方案 管理办法等 | 教务处 | 杨智源
|  |  |  | 秋季学期 | 开展学分制试点 | 管理办法 教学文件 | 教务处 | 杨智源
教务处 | 加强教育教学 内涵建设 | 国家、省、市相关 政策、文件精神 新学期校领导讲话 | 完成示范校验收，组织 申报双高项目，提升教 育教学内涵。 | 春季学期 | 吉林省示范校建设推进和验收准备工作 | 文件 汇报材料 任务分工表 | 教务处 | 杨智源
[5 empty] | 完成2019版人才培养方案修订工作 | 人才培养方案 | 教务处 | 杨智源
[5 empty] | 升级教务服务管理平台 | 教务平台 | 教务处 | 杨智源
|  |  |  | 秋季学期 | 做好吉林省示范校验收工作 | 验收材料 | 教务处 | 杨智源
[5 empty] | 按上级文件组织申报“高水平高职学校和专业群建设计划项目”。 | 申报材料 | 教务处 | 杨智源
人事处 | 科学合理谋划“三支队伍”人才配备工作 | 上级要求 | 科学合理配备 “三支队伍” | 春季学期 | 1.完成“三支队伍”现状摸底工作； 2.完成“三支队伍”人员配备方案。 | 方案 | 人事处 | 张 旭
| 科学合理的修订2020聘期全员聘任条件 | 书记、校长开学讲话 | 做好2020聘期全员聘任 条件的修订工作 | 春季学期 | 1.修订聘期条件前期调研； 2.科学开展聘期条件修订工作。 | 聘任条件 | 人事处 | 张 旭
|  |  |  | 秋季学期 | 1.开展各系列续聘工作； 2.开展各系列新聘期聘任工作。 |  | 人事处 | 张 旭
学生工作处 | 强化学工队伍 建设机制 | 中发2016【31】号 文件精神、教育部 43号令、《关于进 一步加强和改进新 时代吉林省高校辅 导员队伍建设的意 见》、新学期大会 精神、《长春医学 高等专科学校扫黑 除恶专项斗争实施 方案》 | 辅导员队伍配齐配强 | 春季学期 | 1.成立“辅导员工作室”，运行公众号等新媒体； 2.制定岗位年度任务与考核方案，加强考核与激励。 | 方案 文件等 | 学生处 | 刘力为
|  |  |  | 秋季学期 | 1.辅导员师德师风建设； 2.构建多种形式的培训模式； 3.辅导员职业能力大赛。 | 方案 照片 文件等 | 学生处 | 刘力为
| 夯实学生安全 防范机制 |  | 无安全责任事故和学生 群体性事件 | 春季学期 | 1.扫黑除恶专项斗争； 2.完善预警教育机制（突发事件、学业预警、心理危机等）。 | 照片 文件等 | 学生处 | 刘力为 雷 明
|  |  |  | 秋季学期 | 1.做好实习学生住宿安全教育的监控管理； 2.安全知识竞赛。 | 检查记录 照片 文件等 | 学生处 | 刘力为
团委 | 从大思政出发构建青年思政教育新格局 | 十九大精神 党章 中国共产党发展党员工作流程 新学期大会精神 | 严格规范学生党员入党 流程和各项考核、达到 有入即优。 | 春季学期 | 将学生党员发展和青马工程紧密结合，筑牢思想理论阵地。 | 方案 照片等 | 学工 党总支 | 雷 明
|  | 党的十九大、 2018年全国教育 工作会议精神、 中发2016【31】 号文件精神、 教育部43号令、 新学期大会精神 | 构建“123”学工思政机制，做到树人先立德。 | 秋季学期 | 持续做深做细“一立六扶” | 方案 照片等 | 学工 党总支 | 雷 明
| 从大思政出发构建青年思政教育新格局 | 习近平总书记 “7.2”重要讲话 精神和团十八大、 团十八届二中全会 精神，落实《关于 加强团的基层建设 着力提升新时代团 的组织力的意见》 新学期大会精神 | 完善团的基层组织建设 | 秋季学期 | 1.开展共青团基层组织工作调研； 2.开展以团支部为单位激活团的基层组织活力的“主题团日”品牌活动。 | 调研报告 方案 照片等 | 校团委 | 雷 明
招生就业处 | 以加强招生宣传体系建设为切入点，不断优化招生宣传的方式和方法 | “职教20条”、2019年政府工作报告 | 加大招生宣传力度，努 力扩大生源数量，稳步 提高生源质量。 | 春季学期 | 创新招生宣传的方式和方法，通过“走出去”、“请进来”、“朋辈宣 传”等方式，建立立体化招生宣传体系，扩大生源，提高生源质量。 | 计划 方案 总结 会议记录 照片 视频 | 招生 就业处 | 于海涛
|  |  |  | 秋季学期 | 1.召开招生工作委员会，制定年度招生计划； 2.制定招生章程。 | 会议记录 相关文件 | 招生 就业处 | 于海涛
| 以加强就业创业指导和服务体系建设为切入点，提高就业创业管理和服务水平 | 教育部关于做好2019届全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知 | 积极开拓就业市场，拓 宽就业渠道，做好毕业 生就业服务能力的提升， 实现毕业生充分就业。 | 春季 学期 | 1.春季学期双选会； 2.就业市场开拓； 3.利用云平台发布就业信息； 4.毕业班辅导员就业工作培训。 | 计划 总结 会议记录 照片 | 招生 就业处 | 于海涛 刘丹丹
|  |  |  | 秋季 学期 | 1.就业市场开拓； 2.利用云平台发布就业信息； 3.举办网络双选月活动； 4.就业质量年度报告。 | 方案 总结 年度报告 | 招生 就业处 | 于海涛 刘丹丹
| 招生就业数据分析 | 教育部关于做好2019届全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知 | 以招生就业数据整理和 挖掘为切入点，加强学 校招生、就业和毕业生 跟踪调查的全线数据分 析，为建立学校专业建 设和招生规模联动的预 警机制提供相关的数据 支撑。 | 春季学期 | 做好招生、就业数据收集与整理 | / | 招生 就业处 | 于海涛 刘丹丹
|  |  |  | 秋季 学期 | 1.编制招生就业数据分析报告； 2.召开数据分析汇报会。 | 数据分析报告 | 招生 就业处 | 于海涛 刘丹丹
计划财务处 | 推行专项资金项目 年度执行报告制度， 提高专项资金的 使用效益。 | / | 加强存量资金管理，加快 存量资金支付进度，提高 存量资金使用效率。 | 全年 | 1.每月月初给项目负责人发送上月项目资金执行情况表； 2.每季度末给校领导报送项目资金执行情况表； 3.年末给校领导报送项目资金执行情况表及报告。 | 项目资金 执行情况表 | 计财处 | 王今哲
| 收费项目审批 | 吉省价综【2018】187号文件 | 8个专业（一个新增专业， 7个校企合作企业）收费 标准试行期满转正。 | 春季 学期 | 1.3-4月换发联签文（卫计委、教育局、发改委、财政局）； 2.5月份到省教育厅办理审批文件； 3.6月份将文件和材料交到吉林省发改委办理8个专业转正手续。 | 收费文件 | 计财处 | 倪颖 徐春卉
| 针对国家新版 财务类制度及法规 变化大的情况，调整学校相关制度，开展针对性高、实用性强的专题培训。 | / | 宣传财务知识，规范 财务管理。 | 春季 学期 | 差旅费知识培训 | 培训会 | 计财处 | 吴自宏
|  |  |  | 春季 学期 | 报销注意事项培训 | 培训会 | 计财处 | 倪颖
| 落实政府会计制度 | 《政府会计制度》 | 保证新政府会计制度 顺利实施 | 全年 | 1.1-4月份会计科目初始化； 2.5月份开始记账，与卫计委、软件 公司、财政及时沟通，及时调整。 | 账务处理 | 计财处 | 槐颖
| 个税改革 | 《中华人民共和国个人所得税法》 | 教工能够按照国家规定 享受减免政策 | 全年 | 1.1月份完成初始信息填报； 2.随时为教工办理纳税信息变更。 | 纳税减免 | 计财处 | 吴自宏
总务处 | 及时开展校园环境美化和基础设施维修 | 按照书记、校长讲话精神进一步加强学校基础设施建设，改善办学环境，提升学校可持续发展能力 | 完成学校室外LED电子 显示屏电力外网工程 | 春季学期 | 1.做好工程前期调研； 2.协助资产处做好工程招标前期的相关事宜； 3.协助资产处做好施工单位的招标工作； 4.完成工程施工的监督与管理； 5.完成工程竣工验收。 | 满足电子显示屏的电源需求 | 总务处 | 赵环宇
|  |  | 完成2019学校零星工程 合同签订与执行等事宜 | 春季学期 | 1.协助资产处做好施工单位招标工作； 2.认真履行合同，保质保量完成维修工程。 | 使用部门 验收合格 | 总务处 | 赵环宇
|  |  | 完成处内常规工作 | 春季学期 | 1.完成日常水、电维修； 2.完成学校突发事件应急处理； 3.完成学校校园环境卫生管理工作； 4.完成学校爱卫会管理工作； 5.完成校园绿化园林工作； 6.完成学校食堂管理工作； 7.完成冬季供暖管理工作； 8.完成节能管理工作等； 9.完成学校校内河道治理施工工作。 | 使用部门 验收合格 | 总务处 | 赵环宇
|  |  | 调研起草十四五校园环 境和基础设施规划 | 全年 | 1.调研、论证； 2.聘请专业公司规划设计。 |  | 总务处 | 赵环宇
|  |  | 做好新建药学实训大楼 （教学综合楼）项目的 前期工作 | 春季学期 | 办理规划条件图 | 规划条件图 | 总务处 | 赵环宇
|  |  |  | 秋季学期 | 按程序办理前期手续 | 规划方案 建筑方案 初歨设计等 | 总务处 | 赵环宇
保卫处 | 扫黑除恶专项斗争 | 中央和省市关于 扫黑除恶专项斗 争安排部署 | 学校无黑恶事件 | 春季学期 | 按照教育厅统一部署进行 | 方案 计划 | 保卫处 | 张鹏飞
|  |  |  | 秋季学期 | 按照教育厅统一部署进行 | 方案 计划 | 保卫处 | 张鹏飞
| 消防培训与演练 | 本处2019年工作计划 | 培训、演练4000人次 | 春季学期 | 消防培训 消防演练 | 培训演练方案 | 保卫处 | 张鹏飞 刘立军
|  |  |  | 秋季学期 | 消防培训 消防演练 | 培训演练方案 | 保卫处 | 张鹏飞 刘立军
| 监控设施建设 | 监控维修合同 | 创建平安校园 | 春季学期 |  | 合同 | 保卫处 | 张鹏飞
| 创建平安校园建设 | 书记、校长开学讲话 | 要保证“平安校园”建 设的标准和质量，对校 内安全隐患进行排查， 建立台账，限期整改， 坚持属地管理，分级负 责。落实安全稳定工作 责任主体，明确各级分 工，把风险隐患问题化 解在本部门，杜绝问题 上交、矛盾上行。坚持 预防为主，防治结合。 突出重点和难点，对重 大安全稳定风险问题先 期排查、先期评估、先 期化解，创新举措，搞 好协同配合，形成安全 稳定工作整体。 | 全年 | 保证校园正常教学秩序 | 检查各部门 落实情况 | 保卫处 | 张鹏飞
保卫处 | 校园道路规划 | 书记、校长开学讲话 | 1.芯惠苑路扩宽； 2.善学楼和体育馆中间路花坛缩小或者取缔； 3.新开河完工后学校按照新的路段回路运行。 | 秋季学期 | 保障校园交通顺畅 |  | 保卫处 | 张鹏飞
资产管理处 | 推进专项资金 项目执行 | 资产处工作职能 | 示范校等专项资金项目 完成招标采购工作 | 春季 学期 | 1.4月14日汇总示范校项目招标清 单； 2.5月30日前汇总其它政府招标项 目清单； 3.暑假前完成招标申请、文件制定、 开标工作。 | 纪要 文件 合同 | 资产 管理处 | 董佩玲
|  |  |  | 秋季 学期 | 1.完成政府招标项目货物采购验收； 2.年底前完成专项资金货物采购验 收、报销工作。 | 文件 图片 | 资产 管理处 | 董佩玲
| 购买网络版的资产管理软件，实现学校固定资产校、院、处三级网络化管理 | 学校十三五规划中数字化校园建设，2019年校长全年工作报告 | 对学校资产软件完成升级工作、购买网络版、对使用部门进行人员培训，提高资产管理效率。 | 春季 学期 | 1.软件采购论证； 2.软件采购； 3.数据迁移。 | 纪要 文件 合同 | 资产 管理处 | 董佩玲
|  |  |  | 秋季 学期 | 1.软件网络版运行； 2.二级学院资产管理人员培训； 3.资产信息录入。 | 文件 图片 视频 | 资产 管理处 | 董佩玲
工会 | 加强民主管理提升参政议政的能力 | 工会组织的职责 | 通过参与民主管理 提高学校民主管理 的进程，使民主管 理更加规范有效。 | 春季学期 | 1.通过教代会； 2.教职工代表提案； 3.职工诉求中心； 4.大数据云班课调查； 5.工会委员会及扩大会议。 | 计划 方案 总结讲稿 照片 视频 | 工会 | 张旭
|  |  |  | 秋季学期 | 1.2020年教代会提案； 2.民生问题调查； 3.召开相关会议了解民生问题。 | 方案 讲话稿 文件 | 工会 | 张旭
| 做好暖心工程，落实好暖心事实。 | 暖心工程十项规定 | 会员满意 | 全年 |  | 为职工 办的实事 | 工会 | 张旭
| 校园文化建设 | 优秀职工之家 建设标准 | 达到要求，参与省、 市工会评比。 | 春季 学期 | 各协会开展活动：台球、羽毛球、书 画活动、春游等传统节日活动。 | 计划 活动方案 | 工会 | 张旭
|  |  |  | 秋季 学期 | 校运会、庆祝建国70周年、乒乓球比 赛、棋类比赛等。 | 计划 活动方案 | 工会 | 张旭
| 做好离退休人员的 管理岗服务工作 | 参照上级文件 | 为离退人员提供更好的 服务，让离退人员满意。 | 春季 学期 | 离休干部进行家访 | 方案 总结 | 工会 | 张旭
|  |  |  | 秋季 学期 | 1.离休干部定点医院申报及慰问； 2.退休人员开展活动。 | 方案 总结 | 工会 | 张旭
| 做好离退休党建工作 | 依据学校总体工作 和上级文件 | 根据实际情况组织活动 | 春季 学期 | 1.组织上门送学活动； 2.庆七一活动。 | 方案 总结 | 工会 | 张旭
|  |  |  | 秋季 学期 | 按照文件慰问老党员 | 方案 总结 | 工会 | 张旭
临床医学院 | 推进各类项目建设 | 各类项目建设 相关文件精神 | 督促、检查高水平专业 群、品牌专业、现代学 徒制专业各类项目建设。 | 春季学期 | 1.医学美容技术、眼视光技术、针灸推拿三个第三批市级现代学徒制专业进行建设设计，并进行校企合作签约； | 签约仪式 合同等 | 临床 医学院 | 赵冰
[5 empty] | 2.临床医学、口腔医学、康复治疗技术专业按照申报设计开展高水平专业群建设； | 材料 | 临床 医学院 | 赵冰
[5 empty] | 3.口腔医学专业按照申报设计开展品牌专业建设、合理合规应用建设经费,上交经费使用设备参数； | 材料表格等 | 临床 医学院 | 赵冰
[5 empty] | 4.中医养生保健省市两级现代学徒制专业、康复治疗技术市级现代学徒制专业按照申报要求开展专业建设、合理合 规、按时完成经费使用。 | 材料 表格等 | 临床 医学院 | 赵冰
|  |  |  | 秋季学期 | 1.完成中医养生保健省级现代学徒制验收； 2.第三批现代学徒制专业持续建设； 3.高水平专业群、品牌专业继续开展专业建设工作。 | 材料 文稿等 | 临床 医学院 | 张虹
临床医学院 | 推进诊改工作 深入开展 | 诊改相关文件精神 | 按照学校诊改工作要求，落实相关工作 | 春季学期 | 1.落实学校诊改相关工作，组织 专业、课程诊改相关工作； 2.修订19版人才培养方案； 3.组织召开新版人才培养方案论证会； 4.组织已建成的两门在线课程应用； 5.督促四门在线课程建设； 6.开展师资队伍建设培训； 7.组织专业技能大赛。 | 方案 网站 讲座等 | 教务处 | 张虹
|  |  |  | 秋季学期 | 1.19版人才培养方案应用检查； 2.两门在线课程应用情况检查； 3.四门在线课程建设情况验收； 4.继续开展师资队伍建设培训。 | 方案 网站 讲座等 | 教务处 | 赵冰
| 推进示范校建设 | 示范校建设相关工作 | 按照学校示范校建设 要求开展相关工作 | 春季学期 | 1.督促临床医学和康复治疗技术两个 专业落实示范校重点专业建设工作要求，加强专业内涵建设； 2.督促完成两个专业实践教学基地设备购置； 3.督促完成两个经费合理使用。 | 方案 网站 讲座等 | 教务处 | 赵冰
|  |  |  | 秋季学期 | 审核两个专业 准备示范校验收相关材料 | 方案 网站 讲座等 | 教务处 | 赵冰
| 加强与上级院校 对接，搭建学生 成长立交桥 | 高职本科转段衔接相关文件精神 | 按照转段升学相关要求， 做好沟通交流和考试相关 工作，保证工作严谨、有 序、顺畅。 | 春季学期 | 1.请本科院校领导到校座谈； 2.制定转段考试细节内容； 3.准备转段考试相关工作。 | 文件 座谈 材料等 | 临床 医学院 | 赵冰
|  |  |  | 秋季学期 | 配合学校做好转段升学材料上报 | 材料 | 临床 医学院 | 张虹
临床医学院 | 加强党的组织建设， 充分发挥基层党组 织的凝聚力和战斗力 | 党的十九大、习近 平新时代中国特色 社会主义思想三十 讲；《中国共产党 支部工作条例》； 新时代e支部网上 学习相关内容。 | 通过相关学习、制度建设 和活动开展，促进党建工 作规范化、制度化、系统 化，达到“内强素质、外 树形象、立足本职、任劳 任怨、奋发向上、爱岗敬 业的目的。 | 春季学期 | 紧紧围绕“内强素质，外树形象、立德树人、办好人民满意的教育”的工作目标，全面推进学院党的思想、组织、作风和制度建设，“一立六扶”见成效。 | 计划 方案 总结讲稿 照片 视频 | 临床 党总支 | 王才
| 开展信息化教学， 深化课堂改革，推 进云班课、职教云 等智能手段的运用 | 学校推进信息化教学相关文件精神 | 形成信息化教学 普及化机制 | 春季学期 | 1.组织信息化教学应用情况申报； 2.开展信息化教学； 3.系部检查信息化教学情况； 4.总结信息化教学情况。 | 平台 材料 | 教务处 | 张虹
|  |  |  | 秋季学期 | 1.组织信息化教学应用情况申报； 2.开展信息化教学； 3.系部检查信息化教学情况； 4.总结信息化教学情况。 | 平台 材料 | 教务处 | 张虹
| 全面提升学生 管理能力 | 辅导员考核办法、 关于加强和改进新 形势下高校思想政 治工作的意见》 | 提升辅导员学生思想理 论教育和价值引领、党 团和班级建设、学风建 设、学生日常事务管理、 心理健康教育与咨询工 作、网络思想政治教育、 校园危机事件等能力。 | 春季学期 | 1.辅导员履职责任书； 2.开展辅导员工作述职。 | 计划 总结 方案 图片 文件 | 临床学生 党支部 | 杨敬然
|  |  |  | 秋季学期 | 两员一专学生管理 | 会议 图片 文件 | 临床学生 党支部 | 杨敬然
社区医院 | 六合社区卫生 服务站建立 | 十九大报告精神的引领，社区卫生服务站设立标准 | 进一步推动社区卫生 发展，提升内涵核心 竞争力。 | 全年 | 1.前期调研； 2.房屋、设备、人员筹备； 3.公共卫生服务项目全面开展。 | 计划 方案 总结 照片 总结 | 社区医院 | 张春英
| 临床医学院与 附属医院融合 | 十九大报告精神的引领，学校临床医学院发展规划 | 争取早日实现临床医学院 与附属医院融合 | 全年 | 1.前期调研； 2.门诊医疗全面开展； 3.大力开展基础医疗，住院病房开通使用。 | 方案 文件 总结讲稿 照片 | 社区医院 | 张春英
| 幼儿园体检创收 | 结合每年一次幼儿园免费体检项目及省物价检验项目收费标准 | 形成特色优质服务， 实现经济增长。 | 全年 | 1.明确自费体检项目； 2.与校医及园长沟通，发放体检告知书； 3.安排医务人员入园体检。 | 计划 方案 总结文件 | 社区医院 | 张春英
护理学院 | 加强党建工作，进一步提升护理党总支党建工作质量。 | 党的十九大、2018年全国教育工作会议精神、中国共产党党支部工作条例。 | 通过相关学习、制度建 设和活动开展，促进党 建工作规范化、制度化、 系统化。 | 春季学期 | 1.拟定年度党建计划； 2.规范三会一课； 3.建立党员蓝墨云班课； 4.组织生会和党员评议； 5.召开入党积极分子培训班。 | 计划 方案 总结讲稿 照片 视频 | 护理 学院 | 高 寒
|  |  |  | 秋季学期 | 1.完善党政联席会制度； 2.加强师德师风建设； 3.开展廉政文化活动； 4.党建工作会议（党支部书记工作述职）。 | 方案 工作纪要 文件等 | 护理 学院 | 高 寒
护理学院 | 加强学风建设，进 一步提升学院学生 管理能力。 | 关于促进护理服 务业改革与发展 的指导意见、 学校春季学期工 作计划 | 通过学生成长计划、榜样 引领、学业帮扶等，提升 学生学习能力。 | 春季学期 | 1.建设“学习型”班级； 2.建立学业困难学生帮扶计； 3.开展主题月活动。 | 计划 总结 照片 | 护理 学院 | 高 寒
|  |  |  | 秋季学期 | 1.组织国家级奖学金、励志奖学金等评比和宣传； 2. 建好学生成长计划； 3.开展主题月活动。 | 方案 讲话稿 文件等 | 护理 学院 | 高 寒
| 强化“双师型” 队伍建设，提升 教师教学能力。 | 国家职业教育改革 实施方案、中国教 育现代化2035等。 | 通过进修学习、专家 讲座、培养学生参赛 等工作加强“双师型” 队伍建设。 | 春季学期 | 1.提升教师信息化及资源应用能力，完成3门在线课程建设； 2.选派骨干教师参加国培计划、临床实践和国内外进修、学习交流，提升教师教学能力； 3.以赛促教，培训组织学生参加2019年国家级护理技能大赛； 4.加强“技能名师工作室”建设，组织“学长学姐说”系列活动。 | 试卷 照片 名单 证书等 | 护理 学院 | 周银玲 何凤云
|  |  |  | 秋季学期 | 1.培训组织学生参加2020年省级护理技能大赛，提升教师实践能力； 2.组织青年教师开展“教学新秀”教学示范活动； 3.完善“双导师”制度，组织校内担任学徒导师的教师顺利完成省级学徒制试点验收工作。 | 照片 证书 报道等 | 护理 学院 | 周银玲 何凤云
护理学院 | 深化课堂改革，推进云班课、职教云等智能手段的运用。 | 国家职业教育改革实施方案、中国教育现代化2035等。 | 通过培训学习，普及智能 终端在课堂教学中的运用，提升课堂教学效果。 | 春季学期 | 1.开展智能教学手段使用培训； 2.进行蓝墨云班课教学反馈。 | 照片 报道等 | 护理 学院 | 何凤云
|  |  |  | 秋季学期 | 1.充分运用智能终端进行资源共享、及时反馈等优点开展教学、培训等工作； 2.开展蓝墨云班课教学评比。 | 教学资源数据 照片 报道等 | 护理 学院 | 何凤云
| 继续深入中外合 作办学，强化双 语师资培养。 | 学期初校长讲话、 职教20条等。 | 通过中澳合作办学，提升 养老护理人才培养水平。 | 春季学期 | 1.养老机构见习反馈会； 2.教学资料的收集与整理； 3.中澳合作办学座谈会。 | 照片 教学资料等 | 护理 学院 | 高 寒 周银玲 何凤云
|  |  |  | 秋季学期 | 1.组织我校教师赴澳洲学习； 2.组织澳方专家开展校内讲座。 | 学习证书 培训笔记 照片 报道 | 护理 学院 | 高 寒 周银玲 何凤云
药品食品学院 | 全面落实从严治党， 促进党建工作质量 提升。 | 党的十九大、《中共中央关于加强党的政治建设的意见》、《中国共产党支部工作条例（试行）》 。 | 通过开展学习大讨论等 活动开展，促进党建工 作规范化、制度化、系 统化。 | 全年 | 1.2018年组织生活会暨民主评议党员工作； 2.开展“不忘初心 牢记使命”主题党日活动； 3.发展新党员及预备党员转正工作； 4.药学党总支第28期入党积极分子培训班。 | 活动方案 会议记录 照片等 | 药品食品学院 | 高雅静
| 思想政治工作和精神文明建设 | 中央31号文件和吉林省《关于贯彻落实<高校思想政治工作质量提升工程实施纲要>的意见》 | 思想政治工作入脑、 入心，精神文明结硕果。 | 全年 | 1.思想政治工作“进课堂、进班级、进寝室、进网络”四进活动有序开展； 2.迎接上级检查和开展高校文明杯竞赛活动。 | 活动方案 会议记录 照片等 | 药品食品学院 | 高雅静
药品食品学院 | 加强教学管理，提升教学质量。 | 教学诊改相关文件 新学期书记校长讲话 | 通过加大教学管理，使 院部教学水平显著提高， 将青年教师教学基本功 培育的扎实有力。 | 全年 | 1.修订2019版《人才培养方案》，秋季学期运行实施； 2.各专项建设工作，如示范校药学专业建设、现代学徒制项目等有序推进； 3.产教融合校企深度合作，开展业内专家“话”专业系列活动； 4.深化课堂改革，推进云班课、职教云等智能教学方式的使用； 5.按规划完成青年教师培养； 6.开展各级各类职业技能大赛。 | 活动方案 会议记录 照片等 | 药品食品学院 | 孙莹 林大专
| 加强辅导员队伍建 设，做好学生安全 教育工作。 | 中发31号文件、教育部43号令等精神 | 通过加强队伍建设，搭建 育人平台，营造良好育人 氛围。 | 全年 | 1.开展扫黑除恶专项工作； 2.全方位开展学生安全教育工作； 3.开展安全用药科普志愿活动等，提升社会服务能力； 4.抓好“青马工程、开展学习筑梦活动； 5.配合学生处完成辅导员职业能力竞赛初赛； 6.做好学生就业创业工作。 | 活动方案 会议记录 照片等 | 药品食品学院 | 孙莹 高雅静 林大专
基础医学院 | 课堂教学改革 | 姜书记、薛校长开学讲话 | 深化课堂教学改革，推进 云班课等信息化教学手段 的应用。 | 秋季学期 | 开展信息化教学手段的应用培训与竞赛 | 云班课 应用比例 及水平 | 基础 医学部 | 王春梅 教研室主任
| 课程建设 | 长春医学高等专科学校校级精品资源共享课转型实施方案 | 完成人体解剖学线上课 程建设，生理学开展线 上课程教学工作。完成 1-2门校级精品资源共 享课程转型。 | 春季学期 | 完成人体解剖学线上课程建设 | 线上课程 | 基础 医学部 | 王春梅 课程带头人
|  |  |  | 秋季学期 | 生理学开展线上课程教学工作； 完成1-2门校级精品资源共享课程转 型。 | 线上课程 及应用 | 基础 医学部 | 王春梅 课程带头人
| 实验室建设 | 实验室安全管理制度 | 完成形态学数字化实验 室建设工作。做好病原 生物实验室生物安全管 理，落实生物安全实验 室备案。 | 春季学期 | 完成形态学数字化实验室建设工作； 生物安全实验室改造工作。 | 实验室 验收合格 | 基础 医学部 | 王春梅 王东辉 于翠萍
|  |  |  | 秋季学期 | 落实生物安全实验室备案。 | 本案文件 | 基础 医学部 | 王春梅 王东辉
思政部 | 重要工作 | 《国家职业教育改革实施方案》 新学期大会精神 | 加强课程建设，提高 课程质量，丰富教育 教学内涵。 | 春季学期 | 1.思政课在线课程建设； 2.思政教研部软环境建设； 3.云班课与思政课教学改革相结合。 | 转型方案 宣传板 优秀案例 | 思政部 | 胡静涛
|  |  |  | 秋季学期 | 组织大学生讲思政大赛 | 比赛视频 图片 赛事报道
公共学科部 | 重要工作 | 《国家职业教育改 革实施方案》 新学期大会精神 | 加强课程建设，提高 课程质量，丰富教育 教学内涵。 | 春季学期 | 1.开放使用《大学英语》在线课程并与课堂教学相结合，检验学生学习的程度； 2.完成校级英语口语技能大赛，组织学生参加国家英语口语大赛； 3.吉林省青年教师讲课比赛； 4.校级精品资源共享课转型工作。 | 1.《大学英 语》在线开 放时间 2.学生在线学习点击量和学习时间 3.“校精转 型”方案 | 思政部 公共 学科部 | 胡静涛
|  |  |  | 秋季学期 | 1.承办吉林省英语口语大赛 | 比赛视频 图片 赛事报道
图书馆 | 图书采购 | 根据高校图书馆评估指标体系，对生均图书数量的要求。 | 根据学校下拨采购经费， 满足全校师生的信息需 求，为学校教学、科研 提供文献保障。 | 春季 学期 | 1.拟定年度采购计划； 2.制定招标文件，起草采购合同； 3.搜集出版发行信息，汇总师生需求书目； 4.定期采购图书。 | 招标方案 采购合同 | 图书馆 | 么洪岩
|  |  |  | 秋季学期 | 1.组织新生开展图书采购活动； 2.定期采购图书，完成年度图书采购计划。 | 招标方案 采购合同 | 图书馆 | 么洪岩
| 图书馆回溯书库建设 | 图书馆阅览室空间不足，原有格局不能满足读者需求 | 根据学校资金支持力度 建设回溯书库,将20万 册图书下架。 | 春季 秋季 | 1.制度回溯书库建设方案； 2.按照方案将图书进行分类下架。 | 方案 图书下架完毕 | 图书馆 | 么洪岩
| 我校阅读推广活动 | 发挥图书馆的文化阵地作用 | 制定方案、选出一个系部 作为活动试点 | 全年 | 1.活动方案； 2.开展相关活动。 | 方案 活动照片 | 图书馆 | 么洪岩
成教部 | 成人学历教育 | 吉林省考试院文件 精神、学校“十三 五”改革发展规 划、校长讲话精神 及成教部年度工作 计划。 | 1.贯彻落实《高等学历 继续教育专业设置管理 办法》,推进成人学历 教育教学改革； 2.按计划完成成人学历 教育招生计划。 | 春季学期 | 1.编制成人学历教育2020级招生计划； 2.全面落实继续教育学习成果认证、学分积累和转换工作； 3.出台教学管理文件，加强对省外联合办学点的教学督导； 4.依托与北华、中医药大学联合办学优势，完成对2019届毕业生成人“专升本”招生宣传。 | 总结 文件 照片 | 成教部 | 马爱民
|  |  |  | 秋季学期 | 1.签订联合办学协议； 2.对省外联合办学院校进行检查，组织开展专题讲座。 | 考察 报告 协议 照片 | 成教部 | 马爱民
| 职教培训 | 依据教育部1+X证书制度及成教部年度工作计划。 | 1.完成卫健委布置的专 项培训任务； 2.积极推进与嘉堡医护 合作开展成人非学历教 育项目； 3.统筹协调各院部培训 工作。 | 春季学期 | 1.充分发挥学校服务社会的功能，积极主动与相关部门沟通，多渠道拓展培训项目，做好专项培训工作； 2.完善培训归口管理职责，全程督导检查培训工作的开展； 3.补充、完善与嘉堡医护合作开展培训项目及协议。 | 总结 方案 协议 照片 | 成教部 | 马爱民
|  |  |  | 秋季学期 | 审核课时费、管理费的发放，及时调整和处理实施过程中存在的问题。 | 总结 照片 | 成教部 | 马爱民
成教部 | 老年健康大学 | 按照《吉林省老龄 事业发展和养老体 系建设“十三五” 规划》及成教部年 度工作计划。 | 确保老年健康大学的软、 硬件建设。 | 春季学期 | 1.协调学校办公室、设备处、护理 系、模拟医院等相关部门，对老年健康大学的硬件建设进行统筹规划及建设； 2.完成制度、职责及文化建设； 3.做好声乐、舞蹈课程的教学及管理工作。 | 制度 总结 照片 | 成教部 | 马爱民
|  |  |  | 秋季学期 | 完成书法、绘画课程开课的前期调研及筹备工作。 | 总结 照片 | 成教部 | 马爱民
临床实训部 | 诊改工作 | 提高模拟医院实训室管理水平 | 提高实验员老师对实训 教学准备工作和实训结 束后工作的工作水平和 工作标准。 | 春季学期 | 1.自查 2.整改 | 达到检查要求 | 临床 实训部 | 于景龙
|  |  |  | 秋季学期 | 1.自查 2.整改 | 达到检查要求 | 临床 实训部 | 于景龙
| 医师实践技能 考试工作 | 上半年长春市卫计委重点工作 | 保障考试顺利进行 | 春季学期 | 1.考试前一周做好准备； 2.考试后一周撤离考试用品。 | 考试顺利进行 | 临床 实训部 | 于景龙
| 转段考试 | 教务处重点工作 （中医、针推、康 复、护理） | 保证转段考试顺利进行 | 春季学期 | 做好考试前准备工作和考试后撤离物品工作 | 考试顺利进行无事故 | 临床 实训部 | 于景龙
临床实训部 | 各类技能大赛 | 教务处重点工作 （临床医学院、 护理学院） | 保证参加大赛的学生和 老师训练正常进行以及 在临床实训部举行的省 市级各种大赛场地准备 | 春季学期 | 做好参加大赛的学生和老师训练正常进行的物品准备和场地准备，各种大赛的场地和物品准备。 | 保证比赛和训练正常进行 | 临床 实训部 | 于景龙
|  |  |  | 秋季学期 | 做好参加大赛的学生和老师训练正常进行的物品准备和场地准备，各种大赛的场地和物品准备。 | 保证比赛和训练正常进行 | 临床 实训部 | 于景龙
| 实训教学工作 | 教学是学校的 中心工作 | 时刻保障实训教学的 顺利进行 | 春季学期 | 1.开学开课前准备； 2.保证授课秩序。 | 顺利完成教学任务无差错和事故 | 临床 实训部 | 于景龙
|  |  |  | 秋季学期 | 1.开学开课前准备； 2.保证授课秩序。 | 顺利完成教学任务无差错核事故 | 临床 实训部 | 于景龙
信息部 | 全面建设完成信息系统网络安全等级保护建设工作 | 《教育部、公安部关于全面推进教育行业信息安全等级保护工作的通知》2019年春季学期全校教职工大会上姜元生书记和薛春志校长的讲话要求 | 查明目前系统存在的安 全隐患和不足，提高信 息系统的安全防护能 力，规避相应的法律风 险，实现信息安全保障 总体水平提升。 | 春季学期 | 1．查明目前系统存在的安全隐患和不足； 2.部署等保设备及相应管理平台； 3．完成安全自查报告及通过公安厅等级保护测评。 | 等保平台 测评报告 | 信息部 | 龙宇翔
| 推进学校信息化 诊改建设，推进 数字校园平台整 合和优化学校综 合校情分析平台 | 2019年春季学期全 校教职工大会上姜 元生书记和薛春志 校长的讲话要求 学校十三五信息化 发展规划和教学诊 改实施方案要求 | 以建设全校性的基础数 据库为中心，以人事、 教务、学工、财务、资 产管理等几个重要的信 息系统建设为抓手，积 极推动信息技术与教育 教学的深度融合。 | 春季 学期 | 1.制订完善学校信息化发展规划，优化学校智慧校园顶层设计建设方案，推动信息技术与教学、办公的高度融合； 2.开展学校综合校情分析平台的数据整理和数据清洗工作。 | 方案 报表 | 信息部 | 龙宇翔
|  |  |  | 秋季 学期 | 1.开展数字平台的整合工作，完成年度校情分析统计报表； 2.协助完成全校数据平台的搭建、信息维护和上报工作。 | 文件 报表 平台 | 信息部 | 龙宇翔
| 拓展电子校园卡 统一支付功能 | 2019年春季学期全 校教职工大会上姜 元生书记和薛春志 校长的讲话要求 学校十三五信息化 发展规划 | 进一步扩充服务功能、扩 大服务范围，推进融合的 支付电子校园卡的应用与 开发，从而实现“校园智 能卡”的建设目标。 | 春季 学期 | 1.建立实施方案； 2.业务洽谈。 | 方案 文件 | 信息部 | 龙宇翔
|  |  |  | 秋季学期 | 开展集校园卡、支付宝和微信支付相融合的统一支付平台的搭建与应用。 | 报表 平台 | 信息部 | 龙宇翔
注：1.结合组织部组织的绩效考核进行实地走访 2.此表由牵头部门负责填写 3.完成进度一栏请从下拉选项中选取 4.支撑材料只填写落实措施的名称或能说明工作落实的数据